## Sheet1
2017年临海市生产建设项目水土保持监督检查情况
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 监督检查意见
1 | 临海市大洋中学迁建工程 | 临海市大洋中学 | 1）完善项目区临时排水沉沙措施，边坡挡墙外侧排水沟及时贯通，补充排水出口沉砂设施；2）高挖边坡上方建议布设截水沟，尽快落实边坡防护措施。
2 | 大洋街道下洋岩村村民安置房工程 | 临海市新区建设指挥部 | 1）项目区临河道路做好边坡防护工作，防止土石方侵入河道；2）及时落实项目区排水、沉沙措施，临时推土采取苫盖措施。
3 | 伟星幸福里房地产项目 | 临海市伟星房地产开发有限公司 | ①临时堆料应采取拦挡、苫盖措施；②补充完善项目区内部场地临时排水、沉沙措施；③项目区出入口处排水沟淤积部分及时清淤疏通。
4 | 临海市大田平原排涝一期工程 | 临海市大田平原排涝工程建设指挥部 | 1）完善施工场地临时排水、沉沙措施；2）Ⅱ标新开河道边坡及时防护；
5 | 金华至台州铁路 | 金台铁路建设筹备组 | 1）岩下隧道洞口堆渣高度较高，建议及时清运；2）完善项目区临时排水沉沙措施。
6 | 河头镇百步村松树坑建筑用石料矿 | 临海市华金机械有限公司 | 1）拦砂坝内淤积严重，应及时清理； 2）矿区内临时堆料落实拦挡等措施；
7 | 汇溪镇岭脚村铜岩岭建筑用石料矿 | 临海市磊鑫投资有限公司 | 1）排水沟内淤积泥沙及时清理； 2）矿区临时堆土高度较高，已分级，建议在坡脚增加拦挡措施，中部平台开挖截水沟，坡面撒播草籽进行绿化防护。
8 | 方溪水库 | 临海市方溪水库投资发展有限公司 | 1）上山施工便道下边坡建议补充拦挡措施及道路截水边沟；2）临时堆渣场堆渣及时清运，并做好迹地恢复工作。
9 | 台州世达汽车部件有限公司 | 台州世达汽车部件有限公司 | ①落实项目施工期间临时排水、沉沙措施；②临时堆料应采取拦挡防护措施；③项目区入口洗车设施应落实。
10 | 杭绍台高速公路 | 台州市交通运输局 | 1）道路挖方边坡做好防护措施，防止溜渣，道路排水边沟及时贯通，淤积泥沙及时清理，排入河道前布设沉沙池； 2）临时堆料场占用河道部分及时清理，并在下边坡布设拦挡措施；3）完善施工场地排水、沉沙措施；4）泥浆池加强防护管理。
11 | 伟星金色时代（A、B地块） | 临海市伟星房地产开发有限公司 | 1）A区块临时堆土采取拦挡、苫盖等防护措施，并及时清运，完善项目区排水、沉沙措施；
12 | 临海小芝至三门小雄公路工程 | 台州市交通运输局 | 竣工验收前组织水土保持设施验收；
13 | 台金高速公路东延段二期工程 | 浙江台金高速公路有限公司 | 完善项目区排水、沉沙措施；
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 监督检查意见
14 | 83省道杜桥至白沙段 | 临海市交通运输局国省道建设总指挥部 | 凤凰山隧道施工道路建议补充排水、沉沙措施。
15 | 浙江省台州湾大桥及接线工程 | 浙江省台州市沿海高速公路有限公司 | 1）临时堆土采取苫盖或撒播草籽防护；2）完善施工场地周边临时排水、沉沙措施；
16 | 临海市大田港闸除险加固工程 | 临海市大田平原排涝工程建设指挥部 | 1）边坡及时绿化，禁止长时间裸露； 2）临河堆土采取拦挡、苫盖措施。
17 | 湖景名苑 | 临海市中亿房地产开发有限公司 | 主体工程竣工验收前组织水土保持设施验收。
18 | 临海市向阳家园房地产项目 | 临海市伟业房地产开发有限公司 | ①项目区出入口排水沟淤积，及时清理。
19 | 浙江临海机械有限公司整体搬迁扩建项目 | 浙江临海机械有限公司 | ①布设项目区临时排水沟、沉沙池；②绿化区域及时实施绿化。
20 | 银山商住中心 | 台州市临港置业有限公司 | 项目区主体建筑已完工，应及时落实后续排水、绿化等水土保持工程。
21 | 临海市桃渚镇污水处理厂一期工程 | 临海市兴源水务有限公司 | ①项目区排水沟及时衬砌；②临时堆土场采取拦挡措施，并撒播草籽绿化。
22 | 碧水家园 | 台州弘顺置业有限公司 | 主体工程竣工验收前组织水土保持设施验收。
23 | 临海市大田消防站新建工程 | 临海市公安消防大队 | 主体工程竣工验收前组织水土保持设施验收。
24 | 83省道年坑岭脚村拆迁安置地建设工程项目 | 临海市邵家渡街道办事处 | ①临河堆土采取防护苫盖、拦挡； ②开挖边坡及时防护，补充排水、沉沙措施。
25 | 临海市洪池区块排洪应急工程 | 临海市江南城市防洪工程建设指挥部 | ①加强临时堆土场防护管理措施，采取拦挡、苫盖等措施； ②箱涵段挖方边坡落实截排水措施。
26 | 君临府商住项目 | 浙江台州房地产开发有限公司 | ①完善项目区临时排水、沉沙措施；
27 | 灵江中学（高中部）迁建工程 | 临海市灵江中学 | ①完善项目区临时排水、沉沙措施； ②及时补充洗车池。
28 | 邵家渡街道船至村上岙建筑用石料（凝灰岩）矿 | 临海市磊鑫矿业有限公司 | ①及时开挖疏通开采区坡脚排水沟，并在排水沟末端布设沉砂池； ②临时堆土应采取临时拦挡、覆盖措施； ③开采区进出口洗车用水应设置沉砂池； ④加工基地已设施一级土质沉淀池，建议布设多级沉淀并衬砌。
29 | 永丰镇中学迁建工程 | 临海市永丰镇中学 | ①完善项目区临时排水、沉沙措施；
30 | 东方华府房地产项目 | 台州盛丰置业有限公司 | ①补充洗车池；②加强临时堆置土方防护措施。
31 | 汛桥镇利丰长石岭矿区建筑用石料矿 | 临海市泰鑫采石有限公司 | ①补充完善矿区道路排水边沟、沉沙池，已有排水沟及时清理、贯通； ②临时堆料采取拦挡措施。
32 | 浙江华硕化学有限公司 | 浙江华硕化学有限公司 | 及时组织水土保持设施验收。
33 | 临海市古城街道两水村养老院工程 | 临海市古城街道两水村经济合作社 | 1）少量临时堆土建议及时清运或采取苫盖等防护措施；2)及时组织水土保持设施验收。
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 监督检查意见
34 | 临海市城市污水处理厂扩（迁）建工程（一期） | 临海市富春紫光污水处理有限公司 | ①完善项目区排水、沉沙措施；②建议剥离表土单独堆放，并采取苫盖等防护措施。
35 | 杜桥镇西岸村村民公寓安置房项目 | 临海市杜桥镇西岸村村委会 | ①加强泥浆防护管理措施，防止泥浆外溢；②后期地下室土方开挖外运堆置期间要做好拦挡、苫盖等防护措施。
36 | 沿江镇长甸小学迁建工程（一期） | 临海市沿江镇中心校 | ①开工前完成项目区临时排水、沉沙措施布设； ②严格按照批复的水土保持方案落实各项水土保持措施。
37 | 临海市双港溪流域综合治理一期工程 | 临海市白水洋基础设施投资开发有限公司 | ①完善项目区排水、沉沙措施；
38 | 临海市双林南路建设工程 | 临海市住房和城乡建设规划局 | ①完善项目区临时排水、沉沙措施； ②路基施工占用河道建议及时清除。
39 | 悦荣府 | 临海市中梁信置业有限公司 | ①建议完善项目区临时排水、沉沙措施，
40 | 伟星金色阳光 | 临海市伟星房地产开发有限公司 | ①建议完善项目区临时排水、沉沙措施，
41 | 甬台温成品油管道配套油库设施 | 中国石化销售有限公司浙江台州石油分公司临海油库 | 主体工程竣工验收前组织水土保持设施验收。